{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":155,"n_cols":10,"rows_kept":155,"merged":[[1,0,2,9],[3,8,3,9],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[4,9,6,9],[154,0,154,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["经济开发区2025年1-10月重点项目基本情况表"]
[]
[{"$nulls":8},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设内容","总投资","2025年计划投资","年初至报告期累计完成投资","占年度       计划%","工程形象进度","完成情况评价","主管单位"]
[]
[]
[1,"晋江市先进粒子设备项目","用地9亩，总建筑面积4785平方米，购置组件，利用现有厂房进行质子治疗系统工程示范装置及硼中子俘获治疗装置的研发及拼装生产",69517,23000,20000,{"v":0.8695652173913043,"d":"86.96%"},"已完成部分设备定制，进场安装、调试","正常","经济开发区"]
[2,"晋江经济开发区碳达峰综合试点项目","依托企业节能降碳改造、园区能源基础设施建设、环境基础设施建设等领域，通过节能、减排、固碳等多种手段达到碳排放与吸收平衡，打造碳达峰示范园区",500000,1000,900,{"v":0.9,"d":"90.00%"},"已委托智碳环境进行方案编制，交付省发改委","正常","经济开发区"]
[3,"永佳智能装备产业园（三、四期）","用地100亩，建筑面积19万平方米，引进智能装备及医疗机械制造等产业，建设标准化工业厂房、办公楼、宿舍楼，以及园区绿化、园内道路、室外管网等室外配套工程",130000,15000,11450,{"v":0.7633333333333333,"d":"76.33%"},"三期进行场平工程","正常","经济开发区"]
[4,"泉厦金生命健康硅谷","用地1294亩，其中启动区327.7亩，总建筑面积68.5万平方米，建设标准厂房、研发办公楼、配套公寓、产业服务中心等及其他配套设施",1200000,2000,1800,{"v":0.9,"d":"90.00%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[5,"英林园服饰标准厂房（三期）","用地77.7亩，建筑面积15万平方米，建设标准厂房、宿舍及有关配套，为主引进医疗健康防护、纺织新材料企业",60000,1000,1050,{"v":1.05,"d":"105.00%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[6,"恒毅精密机械制造园","用地84亩，建设精密生产车间、自动化机床车间等配套，研究生产高端装备、电气设备、数控机床等，打造精密机械产品研发、设计、生产、应用为一体的特色园区",100000,3000,3000,{"v":1,"d":"100.00%"},"完成地块转让、进行项目设计","正常","经济开发区"]
[7,"中澳科技产业园项目","总建筑面积6万平方米，建设标准厂房、职工宿舍楼、办公楼等配套主体，围绕制鞋机械产业链相关的现代模具（鞋类）制造，招引15家以上相关产业链企业入驻，规育10家以上的规上企业和3家以上限上企业",100000,10000,10000,{"v":1,"d":"100.00%"},"已完成桩基施工，正在进行主体施工","正常","经济开发区"]
[8,"煌安鞋材年增产500万双鞋项目","用地18亩，总建筑面积2.4万平方米，新建一栋7层厂房，购买20台新型智能鞋底生产设备，年增产500万双鞋",12000,1000,900,{"v":0.9,"d":"90.00%"},"已启动主体施工","正常","经济开发区"]
[9,"灵源万应茶1000吨项目","用地20.6亩，总建筑面积3.7万平方米，建设综合车间及配套设施，购置沸腾干燥制粒机、湿法混合制粒机，引进国内先进检测技术设备，年产灵源万应茶（块状茶剂）1000吨",25000,10000,10000,{"v":1,"d":"100.00%"},"已完成主体施工，进行厂房装修","正常","经济开发区"]
[10,"晋江经开区绿色高端面料整理微工业园污水处理设施工程","用地33亩，总建筑面积1.3万平方米，建设标准厂房、固废仓库、污水处理站及其他配套设施等，污水设施规模建设为10000立方米/日，外排量4500立方米/天",10504,3500,3000,{"v":0.8571428571428571,"d":"85.71%"},"基本完成主体施工，进行装修","正常","经济开发区"]
[11,"经济开发区（安东园）排水管网改造项目","建设新DN100~DN500污水压力管52公里，架空污水管廊9.8公里，新增进水控制楼一座，改造雨水排口40处",10000,5000,4400,{"v":0.88,"d":"88.00%"},"已完成招投标，目前施工单位已进场","正常","经济开发区"]
[12,"龙客食品年产软糖500吨、硬糖200吨巧克力100吨、牛轧糖100吨项目","用地24.6亩，总建筑面积4.9万平方米，建设厂房、办公及宿舍楼，购置浇注机、搅拌机、包装机等机台设备，年增产软糖500吨、硬糖200吨、巧克力100吨、牛轧糖100吨",14500,2000,1910,{"v":0.955,"d":"95.50%"},"完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[13,"安东鞋材年产拖鞋500万双项目","用地46亩，总建筑面积9.2万平方米，建设厂房、办公及宿舍楼，购置拖鞋生产线等机台设备，年增产拖鞋500万双",27500,2000,1800,{"v":0.9,"d":"90.00%"},"完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[14,"汇辉纺织年产纺织专用设备制造1500台项目","用地84.2亩，总建筑面积20万平方米，建设4栋厂房、1栋综合楼，年产纺织专用设备制造1500台",24000,2000,1800,{"v":0.9,"d":"90.00%"},"完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[15,"泉州综合保税区加工贸易创新示范基地","用地350亩，总建筑面积20万平方米，建设集制造加工、储存、出口外销为一体的综合性产业商贸园",300000,5000,5000,{"v":1,"d":"100.00%"},"完成概念规划方案","正常","经济开发区"]
[16,"新达年增产420万双拖鞋项目","用地4.7亩，总建筑面积1.7万平方米，购置SC--908射出成型机2台、SX-806圆盘注塑机3台、HT001热转印机2台等，年产420万双拖鞋",10000,2000,1900,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[17,"东森电子年产高端电子表450万个项目","用地25.4亩，总建筑面积6.8万平方米，新建厂房、宿舍等，引进先进电子仪器设备及相关配套设施，年产高端电子表450万个",15000,2000,1900,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[18,"安鼎体育年产运动鞋300万双项目","用地26亩，总建筑面积5.1万平方米，建设厂房、办公及宿舍楼，购置运动鞋生产线等机台设备，年产运动鞋300万双",15500,1500,1650,{"v":1.1,"d":"110.00%"},"完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[19,"经济开发区（综保区）基础配套设施项目","建设园区市政道路改造加铺沥青砼路面、给水管线改造、道路绿化及人行道改造、污水处理设施提标、海关监管设施改造及场地平整、道路挡土墙及护坡；修缮围网6.6公里，改造园区自来水管道工程18公里",12938,6000,5950,{"v":0.9916666666666667,"d":"99.17%"},"I-33地块配套道路及停车场项目正在进行工程施工","正常","经济开发区"]
[20,"金程食品年产肉肠、鱼肠8000吨项目","用地23.7亩，总建筑面积5.9万平方米，建设厂房、办公及宿舍楼，购置真空拌浆机、干燥除湿机等机台设备，年产肉肠、鱼肠8000吨",18000,1500,1650,{"v":1.1,"d":"110.00%"},"完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[21,"国澳食品加工项目","用地17.5亩，总建筑面积3.5万平方米，购置断鲂机、真空滚机、成型机、真空包装机、盐水注射机等设备，年加工牛排10000吨、肥牛板13500吨、牛肉制品1500吨、牛肉丸1500吨、羊肉制品1500吨",20000,5000,4750,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"已完成扩建部分主体建设，部分已投产","正常","经济开发区"]
[22,"保得利环保科技年产EVA鞋底1000万双项目","用地42亩，建筑面积7.5万平方米，建设厂房、宿舍，购置EVA射出机流水线，年产EVA鞋底1000万双",35000,2000,2000,{"v":1,"d":"100.00%"},"完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[23,"晋江集成电路产业园区（工业园）1号区块项目","用地328亩，总建筑面积68.5万平方米，建设标准厂房、研发办公楼以及配套工程",252000,70000,60000,{"v":0.8571428571428571,"d":"85.71%"},"已完成备案，首批入驻项目已完成摘牌，目前已启动方案设计","正常","经济开发区"]
[24,"华清新材料年产200吨氮化铝项目","用地63亩，总建筑面积1.7万平方米，改扩建1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#配套服务用房和8#门卫，购置2条大型氮化自动化装备，年产200吨氮化铝",27500,1500,2050,{"v":1.3666666666666667,"d":"136.67%"},"完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[25,"盈川包装年产运动鞋230万双","用地11.5亩，总建筑面积3.2万平方米，建设1#、2#、5#厂房，购置EF-878D压底机、元一鞋帮中底上胶机，年产运动鞋230万双",10000,1500,1780,{"v":1.1866666666666668,"d":"118.67%"},"已进场桩基建设","正常","经济开发区"]
[26,"大三豪鞋服年产户外功能鞋300万双","用地12亩，建筑面积3.3万平方米，建设厂房、宿舍等配套主体，年产户外功能鞋300万双",10000,1000,1350,{"v":1.35,"d":"135.00%"},"完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[27,"恒安年产1万吨生活用纸项目","用地75.8亩，总建筑面积3.5万平方米，引入四条纸品输送线、登车桥装置、工业用电梯等配套设备，建设数字化厂房建设，新增年产1万吨生活用纸",10145,1000,1350,{"v":1.35,"d":"135.00%"},"完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[28,"欧华年产糖果200吨、巧克力及其制品400吨项目","用地9亩，建筑面积2.3万平方米，建设厂房、宿舍等配套主体，年产糖果200吨、巧克力及其制品400吨",10000,1000,1350,{"v":1.35,"d":"135.00%"},"进行扩建部分主体续建","正常","经济开发区"]
[29,"同心模具年产模具1万件","用地25亩，总建筑面积2.3万平方米，改扩建1号、2号厂房加层，年产模具1万件",10000,1000,1350,{"v":1.35,"d":"135.00%"},"已完成施工许可证办理","正常","经济开发区"]
[30,"力诚食品企业总部","用地88亩，总建筑面积15万平方米，新建标准厂房、综合办公研发楼、员工宿舍及活动中心等，建设智能、绿色、可持续发展的企业总部",100000,30000,25000,{"v":0.8333333333333334,"d":"83.33%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[31,"东丰隆年产玩具3000万套项目","用地45.1亩，总建筑面积11.5万平方米，建设厂房、办公及宿舍楼，购置注塑机（TFV4-35）、吸塑机（CH-68-XSJ）、高频机（HL-8-15KW）等机台设备，年产玩具3000万套",35000,1000,900,{"v":0.9,"d":"90.00%"},"已完成桩基施工，启动主体一层建设。","正常","经济开发区"]
[32,"好来屋食品年产3000吨饼干项目","用地48.1亩，总建筑面积6.3万平方米，改扩建7#、8#厂房，购置6条大型饼干自动化生产线，年产3000吨饼干",11000,4000,4050,{"v":1.0125,"d":"101.25%"},"完成桩基施工，进行主体续建","正常","经济开发区"]
[33,"晋江经开区产业运营服务中心","用地9.5亩，总建筑面积2万平方米，建设办公会议中心以及配套工程，建成国企综合性服务中心",12000,6000,10000,{"v":1.6666666666666667,"d":"166.67%"},"基本完成装修工作，待验收","正常","经济开发区"]
[34,"成达齿轮年增产10万套新能源车传动齿轴件项目","利用原有标准厂房，新增购买精密磨床、数控车床、数控磨齿机、数控内圆端面磨床、可控气氛多用炉生产线等先进设备，年增产10万套新能源车传动齿轴件",10000,9000,7900,{"v":0.8777777777777778,"d":"87.78%"},"已完成设备购置，安装、试产中","正常","经济开发区"]
[35,"嘉福食品年产糖果3000吨项目","用地9亩，建筑面积2.8万平方米，建设2#宿舍楼、2#厂房、门卫（兼消控室）等配套主体，年产糖果3000吨",10000,1000,850,{"v":0.85,"d":"85.00%"},"完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[36,"德迈机械年产300台熔喷布、医用口罩、纺织专用设备","用地36.6亩，总建筑面积5万平方米，建设1栋厂房，1栋办公楼，购置钻床Z80、Z50等设备，年产300台熔喷布、医用口罩、纺织专用设备",20000,1000,850,{"v":0.85,"d":"85.00%"},"完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[37,"美明达年产运动鞋500万双项目","用地100.5亩，总建筑面积19.3万平方米，建设厂房，购置运动鞋生产线，年产运动鞋500万双",50000,25000,25000,{"v":1,"d":"100.00%"},"进行主体11层续建,同步进行设备安装","正常","经济开发区"]
[38,"宏力年产1200万平米PET收缩膜、电池膜、标签项目","用地8亩，建筑面积2.5万平方米，建设厂房、宿舍等配套主体，年产1200万平米PET收缩膜、电池膜、标签",10000,1000,850,{"v":0.85,"d":"85.00%"},"完成备案，同步进行工规办理","正常","经济开发区"]
[39,"新诚长年产超临界塑料制品7000片","用地19.48亩，总建筑面积1.0万平方米，改扩建2#、3#厂房，年产超临界塑料制品生产7000片",15000,1000,850,{"v":0.85,"d":"85.00%"},"完成备案，同步进行工规办理","正常","经济开发区"]
[40,"英林园服饰标准厂房一体化微工业园","用地109.3亩，总建筑面积19万平方米，为主招引服装、泳装、健身装等服装类中小型企业及其上下游配套产业，可吸纳15家以上企业入驻",74000,20000,20000,{"v":1,"d":"100.00%"},"一期已投用，目前入驻企业已投产；二期已开园试运营","正常","经济开发区"]
[41,"兴德厂区改扩建项目","用地77亩，总建筑面积8万平方米，改扩建厂房，购置生产设备，年产50万套服装",20000,8000,7600,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"进行主体改造施工","正常","经济开发区"]
[42,"新鑫煌艺品厂区改建项目","用地18亩，总建筑面积1.5万平方米，建设厂房，购置15台经编机、20台剑杆机、电脑横编机等，年产200万米提花网布",10000,1000,1350,{"v":1.35,"d":"135.00%"},"进行配套主体装修","正常","经济开发区"]
[43,"康尚年产糖果50万吨项目","用地17.2亩，总建筑面积3.3万平方米，建设厂房、宿舍楼、办公楼及配套设施，年产50万吨糖果",20000,10000,9000,{"v":0.9,"d":"90.00%"},"已完成主体建设、装修。部分投产","正常","经济开发区"]
[44,"凤竹鞋业“微工业园”项目","用地155.1亩，总建筑面积25万平方米，建设标准化厂房，配套职工宿舍、综合楼等设施，引进EVA成型机10组，成型生产线6条，全自动裁断机6台，全自动电脑针车100台，年产50万双鞋",60000,21500,18500,{"v":0.8604651162790697,"d":"86.05%"},"基本完成装修工作，正申请竣工验收，正对商户进驻进行引导","正常","经济开发区"]
[45,"威隆鞋塑配套厂房、宿舍扩建项目","用地27.4亩，总建筑面积5.4万平方米，建设厂房、办公及宿舍楼，购置EVA注塑机、恒温箱等设备，年产200万双鞋材",16000,6000,6300,{"v":1.05,"d":"105.00%"},"正在进行主体施工","正常","经济开发区"]
[46,"冠达星智能家居产业园","用地114.9亩，总建筑面积29.6万平方米，分两期建设标准化厂房、综合办公楼、运营中心、宿舍和公寓楼、中央食堂、商业服务、智能家居科技孵化产业与生活配套等",150000,30000,37000,{"v":1.2333333333333334,"d":"123.33%"},"一期已封顶，进行装修。","正常","经济开发区"]
[47,"环宇厂房宿舍扩建项目","用地33.3亩，总建筑面积1.2万平方米，建设厂房、仓库、宿舍楼等，购置后整理生产线、无溶剂胶水生产线，年产500吨胶水",10200,2000,2050,{"v":1.025,"d":"102.50%"},"已完成主体建设，进行内装","正常","经济开发区"]
[48,"凌耀织带生产项目","用地34亩，总建筑面积4.7万平方米，建设厂房及配套设施，引进织带机200台、空压机20台、打卷机20台等设备，年产织带100万米",30100,10000,13800,{"v":1.38,"d":"138.00%"},"工程已完工待验收","正常","经济开发区"]
[49,"万益广场","用地39亩，改造面积6万平方米，建设大型商业综合体，包括美食金街、电影院、大型综合超市",77000,20000,19100,{"v":0.955,"d":"95.50%"},"一期工程已投用，持续进行商户招商","正常","经济开发区"]
[50,"隆盛绿色低碳印染微工业园","用地40.9亩，总建筑面积9.8万平方米，建设标准厂房及配套设施，购置120台智能化低浴比染色机及相关配套设备设施，年产纺织面料3万吨",25000,10000,10700,{"v":1.07,"d":"107.00%"},"目前提容4.0市政府已批复","正常","经济开发区"]
[51,"经济开发区产教融合基地","用地108亩，总建筑面积17.1万平方米，其中⼀期总建筑面积9.9万平方米，改建培训综合楼、公寓、食堂，建设培训综合楼、行政综合楼等及配套设施；二期总建筑面积7.2万平方米，建设公寓、食堂、商会总部及人才楼、公共实训基地等及配套设施",76331,30000,30000,{"v":1,"d":"100.00%"},"一、二期已投用。三期正在内装及设备安装","正常","经济开发区"]
[52,"恒安年产3.5万吨TAD高端生活用纸项目","用地26.6亩，总建筑面积2.6万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，年产3.5万吨TAD高端生活用纸",23900,10000,13800,{"v":1.38,"d":"138.00%"},"基本完成装修，正在进行设备洽谈","正常","经济开发区"]
[53,"蒙恩年产服装100万套项目","用地37亩，总建筑面积6.3万平方米，建设标准厂房、职工宿舍楼、办公楼等配套主体，年产服装100万套",35000,10000,11500,{"v":1.15,"d":"115.00%"},"桩基已完工，进行主体施工","正常","经济开发区"]
[54,"长成发年产网布12000吨项目","用地30.4亩，拆除厂房面积8760平方米，新建厂房及配套12.7万平方米，购置120台经编机，年产织布12000吨",32000,18000,20000,{"v":1.1111111111111112,"d":"111.11%"},"已完成装修工程，已投用","正常","经济开发区"]
[55,"港益年产12万吨涤纶短纤、2.16万吨化纤用再生聚酯专用料、25000万码无纺布项目","用地192亩，总建筑面积15.9万平方米，购置4条涤纶短纤生产线、50条再生聚酯专用料生产线、160条无纺布生产线，年产12万吨涤纶短纤、2.16万吨再生聚酯专用料、25000万码无纺布",100000,5000,4750,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"3幢厂房已建成，5号厂房完成1层，3、9、11号楼厂房内部装修中。","正常","经济开发区"]
[56,"阿一波年产冻干食品11000吨项目","用地78.8亩，总建筑面积11.6万平方米，引进2条大型冻干高端自动化装备，年产11000吨冻干系列食品",20180,8000,7600,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"部分配套厂房已建成投用","正常","经济开发区"]
[57,"晋江市城镇化补短板强弱项（产业及基础设施提质升级）项目","总建筑面积131.3万平方米，建设研发中心、企业孵化在内的产业基础设施提升改造，涵盖污水处理、园区流域整治等生态工程；充电桩与新能源设施设备、道路市政基础设施；数字化平台、保障性租赁住房等公共配套服务",606000,150000,150000,{"v":1,"d":"100.00%"},"目前灵安路启动建设、标准厂房等基础设施正在进行建设，完成约100%；晋园青年公寓租赁住房项目已投用，邻里中心正在进行主体24层施工，产业运营中心已封顶，充电设施配套正在进行可行性研究阶段","正常","经济开发区"]
[58,"冠和年产10万吨高端产业用非织造布智能项目","用地115亩，总建筑面积6.2万平方米，建设标准厂房、员工宿舍、实验室及配套设施，引进5条德国自动化无纺布生产线，年产10万吨无纺布",150000,5000,4600,{"v":0.92,"d":"92.00%"},"1期已完成主体厂房建设，研发中心、综合楼等已投用。二期报批指标已下达，进行并证","正常","经济开发区"]
[59,"新智造产业园","用地160亩，总建筑面积12万平方米，建设智能化、自动化标准厂房27幢、人才公寓楼1幢及配套设施，导入新材料、电子信息、装备智造、医疗健康、智能智造等上下游产业链的生产线",108000,20000,23500,{"v":1.175,"d":"117.50%"},"一期已经完成竣备           \n二期已建成，待验收入驻","正常","经济开发区"]
[60,"华兆高性能纤维增强复合材料项目","用地100亩，总建筑面积15万平方米，建设高性能纤维经编增强复合材料生产基地，引进先进恒毅机械单面机、双面机，百源机械JM双面机、LB单面机300台，年产高档织物面料6000吨",50000,25000,25700,{"v":1.028,"d":"102.80%"},"已基本完成装修工程，进行室外景观施工","正常","经济开发区"]
[61,"群联年产服饰300万套项目","用地32.7亩，总建筑面积4万平方米，建设办公楼、宿舍、仓库",22210,1000,1050,{"v":1.05,"d":"105.00%"},"工规已办理","正常","经济开发区"]
[62,"意融兴标准厂房建设项目","用地29.2亩，总建筑面积3.5万平方米，建设办公楼、宿舍、仓库",23200,1000,1050,{"v":1.05,"d":"105.00%"},"工规已办理","正常","经济开发区"]
[63,"盛华智能轻工科创园","用地41.8亩，建设标准厂房、宿舍、办公等有关配套主体，年产婴儿拉拉裤5000万片",30200,18000,20000,{"v":1.1111111111111112,"d":"111.11%"},"目前进行工程扫尾","正常","经济开发区"]
[64,"冠威新材料建设生产项目","用地15亩，总建筑面积2.7万平方米，建设办公楼、职工宿舍、配套用电房",10000,1000,1080,{"v":1.08,"d":"108.00%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[65,"金保利绿色循环产业园（一期）","用地341.5亩，总建筑面积50.1万平方米，其中一期总建筑面积7.1万平方米，建设标准厂房、办公楼、职工宿舍楼及配套设施",160000,50000,53500,{"v":1.07,"d":"107.00%"},"一期工程已基本完成，进行装修扫尾，商户已入驻，二期施工进行桩基施工","正常","经济开发区"]
[66,"兴宇仓库建设项目","用地79.3亩，总建筑面积2.6万平方米，建设仓库及配套设施",47600,5000,4750,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"完成基础施工，启动主体施工","正常","经济开发区"]
[67,"永佳智能装备产业园","用地85.5亩，总建筑面积18万平方米（其中，改造面积3.6万平方米，新建面积14.5万平方米），通过定制厂房及其配套设施，引进精密机械制造等装备制造产业项目",62000,30000,30000,{"v":1,"d":"100.00%"},"项目一、二期已投入使用，三期进行场平","正常","经济开发区"]
[68,"鸿纳福科技园","用地25.7亩，总建筑面积5.1万平方米，建设厂房、办公楼等，年产300万公斤针织布",20000,13000,15000,{"v":1.1538461538461537,"d":"115.38%"},"已进场基础施工","正常","经济开发区"]
[69,"经开区邻里中心综合体项目","用地141亩，总建筑面积27万平方米，建设租赁型住房、生活设施、邻里中心等相关配套工程",45000,10000,10400,{"v":1.04,"d":"104.00%"},"进行内外装修工程，室内景观工程","正常","经济开发区"]
[70,"时尚园标准厂房项目","用地80亩，其中一期26亩，引进时尚服饰产业链，建设标准厂房、仓库",30000,3000,2500,{"v":0.8333333333333334,"d":"83.33%"},"进行方案设计及用地报批","正常","经济开发区"]
[71,"集成电路产业园2号区块项目","用地505亩，总建筑面积46.2万平方米，建设17栋内存模组生产厂房、8栋中试车间、4栋研发中心、4栋宿舍以及办公楼、生活中心等配套设施",206500,70000,63500,{"v":0.9071428571428571,"d":"90.71%"},"6幢厂房已完成建设，正在进行装修；睿斯科3-1厂房已投用，二期正在进行食堂等配套主体施工","正常","经济开发区"]
[72,"象屿物流园建设项目","用地71.1亩，扩建建筑面积1.9万平方米，建设仓库、设备用房及配套设施",30000,1000,920,{"v":0.92,"d":"92.00%"},"进行方案论证","正常","经济开发区"]
[73,"经济开发区标准厂房与基础配套设施项目","建设标准厂房38万平方米，配套建设园区智能化工程，生态修复工程135亩，集中式工商业光伏18兆瓦，园区路网49.1公里、停车场8万平方米（停车位3200个）、充电桩2900个、电池储能电站1座、电池换电站6座",267999,70000,63500,{"v":0.9071428571428571,"d":"90.71%"},"标准厂房一二期已投用，灵石路等道路陆续启动建设，安源路、佳源路等已通车","正常","经济开发区"]
[74,"综保区保税仓库","一期用地66亩，总建筑面积11万平方米，建设标准厂房、智能仓库及配套设施；二期用地34亩，总建筑面积5万平方米",50000,16000,15000,{"v":0.9375,"d":"93.75%"},"一期项目已基本建成，已完成竣工验收,二期进行设计","正常","经济开发区"]
[75,"金井绿色新材料产业园标准化厂房项目","一期用地60亩，总建筑面积10万平方米，建设标准厂房、智能仓库及配套设施；二期用地140亩，总建筑面积20万平方米，建设厂房及配套设施",112000,50000,50000,{"v":1,"d":"100.00%"},"1、完工，一期已开园\n二期：1.设计方面：用地科下达初步规划条件，修改文本中，模拟审批送件\n2.用地手续方面：因省报批规则变化，二期农转用和土地征收材料还未完整，需涉及镇、村重新签字盖章。","正常","经济开发区"]
[76,"盈利年产200万件塑料制品项目","用地35.4亩，总建筑面积4万平方米，建设厂房，购置30台注塑机台，年产200万件塑料制品",10000,7000,6000,{"v":0.8571428571428571,"d":"85.71%"},"主体已封顶，进行装修","正常","经济开发区"]
[77,"阳光健康食品工业园","用地190亩，改造面积10万平方米，改造仓库、标准厂房",50000,1000,1100,{"v":1.1,"d":"110.00%"},"进行项目方案论证","正常","经济开发区"]
[78,"嘉瑞服饰生产项目","用地32亩，总建筑面积4.6万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产300万套服装服饰",10000,3000,3750,{"v":1.25,"d":"125.00%"},"项目已进场，进行桩基施工","正常","经济开发区"]
[79,"经济开发区（安东园）市政道路改造工程","总长8.39公里，包含6条市政道路，进行白改黑，完善道路慢行空间功能，修复道路沿线破损市政雨污水管，提升道路景观绿化效能",32652,15000,14250,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"园东路等部分道路已启动施工","正常","经济开发区"]
[80,"实友年产针织品8000吨、服装80万件项目","用地5亩，总建筑面积2.9万平方米，新建厂房、办公楼等，购置针织圆盘机、裁剪机、印花机等设备，年产针织品8000吨、服装80万件",12000,9000,7900,{"v":0.8777777777777778,"d":"87.78%"},"进行扩建工程配套主体装修","正常","经济开发区"]
[81,"新能源装备制造产业园","用地200亩，总建筑面积15万平方米，建设5GW高效太阳能电池生产基地，其中一期用地200亩，建筑面积20万平方米，新建2GW高效太阳能生产基地，配套10万级洁净空调系统、废水废气、特气及化学品输送、冷却水纯净水等设备",200000,1000,1050,{"v":1.05,"d":"105.00%"},"进行项目方案论证","正常","经济开发区"]
[82,"三远面料生产项目","用地40亩，总建筑面积9万平方米，建设厂房、办公楼及生活配套，年产20万吨针织面料",15000,3000,2500,{"v":0.8333333333333334,"d":"83.33%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[83,"博文厂区建设项目","用地14.8亩，总建筑面积2.3万平方米，购置针织机台100台，年产针织面料1500万吨",50000,3500,3200,{"v":0.9142857142857143,"d":"91.43%"},"施工手续办理","正常","经济开发区"]
[84,"瑞康年产纺织面料350吨项目","租赁厂房，建设恒温车间、进行标准化作业培训、全员设备管理等，购置先进的自动化控制生产线，年产纺织面料350吨",15000,10000,9400,{"v":0.94,"d":"94.00%"},"已完成入驻，已投产","正常","经济开发区"]
[85,"金井智能装备工业园","用地226亩，总建筑面积30万平方米，建设智能工业厂房，引进产业机械、智能制造等上下游产业链",120000,2000,2560,{"v":1.28,"d":"128.00%"},"进行项目方案论证","正常","经济开发区"]
[86,"海天生态功能性面料研发生产项目","用地69.7亩，总建筑面积7.8万平方米，建设生产车间、仓库及配套设施,淘汰老旧设备，采用高效低浴比染色设备、高效印花设备,引进能源管理系统，实现数字化数智化管理,实现高效降耗绿色生产，年产各种生态功能性染色印花面料45000吨",50000,15000,15000,{"v":1,"d":"100.00%"},"一期已封顶，进行装修。","正常","经济开发区"]
[87,"三龙服装服饰生产项目","用地24.6亩，总建筑面积4.9万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼等，购置多功能拉布机、裁床机、悬挂系统等，配备成流水线10条，年产服装300万套",17000,3500,2900,{"v":0.8285714285714286,"d":"82.86%"},"完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[88,"玖富隆年产鞋底300万件项目","租赁厂房装修，集专业研发、设计、生产为一体，购置设备，年产鞋底300万件",10000,7000,6350,{"v":0.9071428571428571,"d":"90.71%"},"已完成入驻，已投产","正常","经济开发区"]
[89,"晋江装备制造数实融合产业园","用地535亩，总建筑面积50万平方米，建设智能工业厂房、现代高端公寓、中央食堂",310000,2000,1950,{"v":0.975,"d":"97.50%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[90,"中铭年产服装100万件项目","扩建用地6.7亩，总建筑3.1万平方米，新建厂房及配套设施，购置烫台、平车、裁床、自动传送带等生产设备，年产服装100万件",20000,5000,4850,{"v":0.97,"d":"97.00%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[91,"海宏年产五金模具80万套项目","租赁厂房装修，购置25台全自动数控加工中心，年产五金模具80万套",12000,9000,8200,{"v":0.9111111111111111,"d":"91.11%"},"已完成入驻，已投产","正常","经济开发区"]
[92,"金井绿色新材料产业园","用地2653亩，总建筑面积100万平方米，建设标准公寓、高标准厂房、园区道路及高端商务办公区，提升园区综合承载能力，引进产业机械、智能制造等上下游产业链",600000,32000,31400,{"v":0.98125,"d":"98.13%"},"一期已开园，9家企业已入驻","正常","经济开发区"]
[93,"艾然印染及后整理项目","用地100亩，总建筑面积5万平方米，建设车间、宿舍楼、污水处理等配套设施，年产2.5万吨服装面料",50000,10000,10700,{"v":1.07,"d":"107.00%"},"已办理土地证","正常","经济开发区"]
[94,"安东绿色智能染整产业园","用地3876亩，涉及改造提升用地1557亩，总建筑面积150万平方米，建设商住、教育配套，高标准厂房，吸收入驻印花、定型、压光、功能性整理、复合、涂层、烫金等链条型共性企业",520000,100000,84500,{"v":0.845,"d":"84.50%"},"标准厂房已启动建设，进行商户洽谈","正常","经济开发区"]
[95,"鑫鼎年产服装50万件项目","用地17.8亩，总建筑面积3.9万平方米，建设厂房及配套，购置平车、锁边车等设备，年产50万件服装",20000,8000,7700,{"v":0.9625,"d":"96.25%"},"完成主体建设，进行装修","正常","经济开发区"]
[96,"雅利达糖果、蜜饯、巧克力分装项目","用地20.9亩，总建筑面积3.1万平方米，建设厂房、综合楼，引进包装分装机4台、生产线4条、空压机1台等设备，年分装糖果、蜜饯、巧克力3000吨",15000,5000,4500,{"v":0.9,"d":"90.00%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[97,"聚丰针织扩建项目","扩建用地30亩，总建筑面积7.2万平方米，建设厂房及配套，年产针织物300万吨",10000,500,680,{"v":1.36,"d":"136.00%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[98,"集成电路工业园（一期）项目","用地2850亩，总建筑面积180万平方米，建设科技孵化区、定制式厂房、商务办公区、高端人才公寓、教育配套、商住配套等，落地集成电路制造、封装等设备，半导体级硅晶圆等相关材料，以及电竞、智能终端等终端应用产业",1170000,150000,129000,{"v":0.86,"d":"86.00%"},"标准厂房已启动建设，周边配套道路施工中","正常","经济开发区"]
[99,"耐特克智造产业园","用地44.5亩，总建筑面积8.9万平方米，建设标准厂房、综合楼，引进企业入驻，联通供应链上下游，打造智能制造产业园区",30000,5000,4500,{"v":0.9,"d":"90.00%"},"完成场平，重新开具推荐函","正常","经济开发区"]
[100,"梅花年产环保再生伞600万打和纤维伞骨配件600万打项目","扩建用地12.5亩，新建建筑面积11万平方米，新建宿舍楼、车间、立体仓库，年产环保再生伞600万打和纤维伞骨配件600万打",34300,5000,4500,{"v":0.9,"d":"90.00%"},"土地证办结，已完成工规办理","正常","经济开发区"]
[101,"信泰绿色纺织智能生产园区建设项目","用地250.9亩，总建筑面积40.4万平方米，建设纺纱厂房3栋、织造厂房3栋、物流中心2栋、宿舍楼3栋、办公楼1栋、研发大楼1栋、员工活动中心1栋等配套设施，年产高端面料1.8万吨、绿色化纤3万吨",175220,50000,42600,{"v":0.852,"d":"85.20%"},"1号厂房\n  4层梁板内架施工。\n2号厂房\n  主体结构全面封顶；\n  1-2层砖砌体施工。\n1号宿舍\n  主体结构全面封顶；\n  2-5层以下砖砌体施工。","正常","经济开发区"]
[102,"展棋年产服饰50万套项目","用地27亩，总建筑面积3万平方米，建设厂房、宿舍楼及配套设施，年产50万套服装",20000,15000,15000,{"v":1,"d":"100.00%"},"一期主体已封顶，进行装修","正常","经济开发区"]
[103,"新中豪年产纺织制品200万件项目","用地22.6亩，总建筑面积6.8万平方米，建设生产车间、综合楼及配套设施，引进自动化织造流水线、数字化智能生产设备，年产纺织制品200万件",30000,10000,10000,{"v":1,"d":"100.00%"},"完成主体施工，进行装修","正常","经济开发区"]
[104,"好运达年产糖果2000吨、巧克力400吨项目","用地32.2亩，总建筑面积6.4万平方米，建设厂房及综合楼，购置糖果制品生产线、包装机、装箱机等设备，年产糖果2000吨、巧克力400吨",20000,2000,1900,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"已完成主体建设，进行内装，同步进行设备购置","正常","经济开发区"]
[105,"斯兰低碳创新产业园","用地605亩，一期新建面积60万平方米，二期改造面积15万平方米，建设电子信息、建材、鞋服等行业集智能工厂、标准厂房和高端实验室、供应链平台等为一体的低碳创新园区",150000,6000,5000,{"v":0.8333333333333334,"d":"83.33%"},"进行方案审定","正常","经济开发区"]
[106,"伟泰化纤年产针织胚布5万吨项目","用地62亩，总建筑面积5万平方米，建设车间，引进500台德国麦耶针织圆形纬编机，年产5万吨针织胚布",50000,5000,4500,{"v":0.9,"d":"90.00%"},"已完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[107,"育灯年产布料15000吨、塑料膜10000吨项目","用地17.6亩，总建筑面积6.8万平方米，扩建厂房，购置流延机、圆盘机、加弹机等若干设备，年产布料15000吨、塑料膜10000吨",30000,4000,3500,{"v":0.875,"d":"87.50%"},"已完成备案，进行方案设计","正常","经济开发区"]
[108,"南洋年产巧克力、糖果2000吨项目","用地12.9亩，总建筑面积2.9万平方米，建设厂房，购置精磨机器6台、保温设备1套、巧克力生产线1条、糖果生产线3条，年产巧克力、糖果2000吨项目",10800,2000,1940,{"v":0.97,"d":"97.00%"},"已完成主体建设，进行内装，同步进行设备购置","正常","经济开发区"]
[109,"中豪汽车配套提容扩建项目","用地117.9亩，总建筑面积10.7万平方米，建设厂房、宿舍楼",30000,1000,850,{"v":0.85,"d":"85.00%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[110,"鑫炯年产针织布1500吨项目","用地31亩，总建筑面积6万平方米，购置圆盘机、针织机等相关设备，年产1500吨针织布",16000,3000,2700,{"v":0.9,"d":"90.00%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[111,"精裕源环保年产塑料制品300吨项目","租赁面积1万平方米，引进注塑机设备，建设50条生产线，年产塑料制品300吨",10000,5000,4600,{"v":0.92,"d":"92.00%"},"进行主体改造装修","正常","经济开发区"]
[112,"韵升年产3000吨棉纱环锭纺、1.2万吨高档面料项目","用地20.4亩，总建筑面积4.1万平方米，建设厂房、原料及成品仓库等，引进2万啶环锭纺生产线，购置圆盘针织机、喷水织布机，年产3000吨棉纱环锭纺、1.2万吨高档面料",14250,5000,5200,{"v":1.04,"d":"104.00%"},"桩基已完工，进行主体施工","正常","经济开发区"]
[113,"东协橡塑厂房及配套扩建项目","用地54.6亩，总建筑面积9.8万平方米，改造厂房、设备用房，年产鞋底300万双",20000,1000,970,{"v":0.97,"d":"97.00%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[114,"五里高新园商办综合体+商业创业总部","用地80亩，总建筑面积7万平方米，建设商务酒店、商铺、高端写字楼、职工公寓",60000,5000,4400,{"v":0.88,"d":"88.00%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[115,"晋园·龙湖公馆","用地51.2亩，总建筑面积11.1万平方米，建设住宅及配套设施（30%作为租赁住宅）",60000,5000,4400,{"v":0.88,"d":"88.00%"},"进行用地报批、方案设计","正常","经济开发区"]
[116,"汉龙彩印厂房及配套建设项目","用地29.9亩，总建筑面积8.6万平方米，建设厂房、综合楼等配套，购置印刷机、彩印生产线，年产包装薄膜500吨",12000,3000,2700,{"v":0.9,"d":"90.00%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[117,"综保区保税仓储+高端冷链项目","用地120亩，总建筑面积16万平方米，建设保税仓库及冷链配套厂房",70000,2000,1900,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"进行项目可行性论证","正常","经济开发区"]
[118,"卡尔美数字化智能生产仓储工业园","用地52.7亩，总建筑面积11万平方米，建设厂房、仓储，购置智能用挂一体机生产线10条、针车100台、自动裁床机10部等生产设备",50000,10000,10250,{"v":1.025,"d":"102.50%"},"完成场平，进行土地招拍挂","正常","经济开发区"]
[119,"霞美年产6.5万吨无纺布项目","用地46.2亩，总建筑面积4.2万平方米，建设厂房、综合楼，建设6条热风无纺布生产线、2条纺粘无纺布生产线，年产6.5万吨无纺布",25000,6000,8000,{"v":1.3333333333333333,"d":"133.33%"},"已进场桩基施工","正常","经济开发区"]
[120,"祥龙科技（一期）厂房及配套扩建项目","用地33亩，总建筑面积7979平方米，建设厂房、综合楼等配套，购置圆锥机、输送设备、制纱摩天轮等设备，年加工360万吨金属",12000,6000,6550,{"v":1.0916666666666666,"d":"109.17%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[121,"泉州综保区晋江新质制造双循环产业园","用地136亩，总建筑面积23万平方米，建设标准厂房及配套设施，引进保税研发设计、智造检测服务，培育保税研发公共服务平台等企业类型，并配套供应链产业",85000,2000,1940,{"v":0.97,"d":"97.00%"},"完成概念规划方案","正常","经济开发区"]
[122,"豪敦织造生产项目","用地30亩，总建筑面积4万平方米，建设厂房、宿舍及配套，年产服装100万套",20000,3000,3150,{"v":1.05,"d":"105.00%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[123,"集成电路工业园人才创业公寓","用地130亩，总建筑面积26万平方米，其中一期用地60亩，总建筑面积12.3万平方米，新建人才公寓、保障性商品住房1500套",110000,2000,2320,{"v":1.16,"d":"116.00%"},"进行方案设计,同步进行用地报批","正常","经济开发区"]
[124,"满庭芳年产调味品3000吨项目","用地7.3亩，总建筑面积1.5万平方米，建设厂房及办公楼，年产调味品3000吨",10000,6000,6550,{"v":1.0916666666666666,"d":"109.17%"},"进行主体施工","正常","经济开发区"]
[125,"睿斯科肿瘤高端粒子医学治疗设备项目","建设具有国内一流、国际领先水平的集技术研发、工程应用、产业一体化的高端医疗装置及配套设备生产及服务基地",200000,45000,40000,{"v":0.8888888888888888,"d":"88.89%"},"一期厂房已建成投用，设备已进场安装调试，二期正在进行食堂等配套基础施工","正常","经济开发区"]
[126,"金石能源1GW太阳能电池生产项目","用地47亩，总建筑面积5万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，建设1GW太阳能电池生产线",10000,1000,850,{"v":0.85,"d":"85.00%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[127,"英林园晋园·英林心公馆","用地62亩，总建筑面积15.5万平方米，建设人才租房、公寓及生活配套",85000,2000,1900,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"进行方案设计,同步进行用地报批","正常","经济开发区"]
[128,"三杉年产调味品及海产品2000吨项目","用地11亩，总建筑面积1.8万平方米，新建厂房、综合楼及配套设施，引进4条高速流水线，年产调味品及海产品2000吨",15000,5000,5000,{"v":1,"d":"100.00%"},"完成主体装修，已投用","正常","经济开发区"]
[129,"豪豪年产5000万平方米纸用品包装纸项目","用地110亩，总建筑面积20万平方米，建设厂房、仓库、办公楼及宿舍楼，年产5000万平方米包装纸",60000,2000,1900,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"土地已摘牌，正在办理土地证","正常","经济开发区"]
[130,"新塘园租赁住房项目","用地25.6亩，总建筑面积4.7万平方米，建设商业店铺、租赁性公寓",23000,6000,5350,{"v":0.8916666666666667,"d":"89.17%"},"进行桩基施工","正常","经济开发区"]
[131,"鸿泰达年产360千伏电感变压器500万台项目","用地18.5亩，总建筑面积1.2万平方米，建设厂房，购置12轴全自动绕线机生产线EP6、振动盘式全自动磁芯机，年产360千伏电感变压器500万台",17000,12000,12000,{"v":1,"d":"100.00%"},"完成主体装修，已投用","正常","经济开发区"]
[132,"向兴年增产6000万米高档面料项目","用地47.1亩，其中改扩建用地6亩，改扩面积2.1万平方米，引进高端智能化染整技术，购置中央控制系统、数字中台系统等软硬件、染色机、定型机、退浆机、压光机、贴膜机等纺织染整及其配套设备，年增产6000万米高档面料",23000,8000,8000,{"v":1,"d":"100.00%"},"完成主体建设，进行装修","正常","经济开发区"]
[133,"晋江国家双创示范基地国际产业加速器建设工程","用地139亩，总建筑面积29.7万平方米，建设1栋未来产业孵化器、1栋国际产业加速器、未来场景实验室及配套工程",191168,30000,28500,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"已开工，桩基已进场","正常","经济开发区"]
[134,"空气化工半导体高纯气体分装综合项目","用地30亩，总建筑面积6.5万平方米，建设半导体高纯瓶装气体分装设施、瓶装气仓库、气体分析检验和压缩装置，就近服务园区龙头企业并辐射福建区域半导体企业",15000,5000,4460,{"v":0.892,"d":"89.20%"},"进行签约","正常","经济开发区"]
[135,"喜多多食品生产项目","用地22.1亩，总建筑面积3.4万平方米，建设厂房等，引进灌装流水线、椰果储藏设备",30000,16000,14500,{"v":0.90625,"d":"90.63%"},"完成主体装修，已投用","正常","经济开发区"]
[136,"英林大健康消费产业园","用地160亩，总建筑面积15万平方米，建设厂房、仓库、研发中心的配套，吸收三家以上细分领域食品龙头企业，培育现代“健康+”新食品产业链中心，打造晋江健康休闲食品赛道的新标杆",100000,2000,1940,{"v":0.97,"d":"97.00%"},"进行调研，同步进行方案设计","正常","经济开发区"]
[137,"泉州国家高新区（晋江）高端装备与智能终端园标准厂房及配套设施","用地5301.7亩，总建筑面积100.9万平方米，建设产业创新服务综合体、标准厂房及配套设施",869297,160000,147000,{"v":0.91875,"d":"91.88%"},"标准厂房一期已投用，二期进行主体施工同步进行产教配套方案设计","正常","经济开发区"]
[138,"冠鑫年生产糖果、巧克力3000吨项目","用地15.4亩，总建筑面积4.1万平方米，建设厂房、宿舍楼及配套设施，购置旋转式打片机、ZP-17、大米球转盘式自动成型机XLR-ZP100等设备，年产糖果、巧克力3000吨",15240,3000,2850,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"完成桩基施工，进行主体续建","正常","经济开发区"]
[139,"华清年产65万平方米高性能陶瓷基板产品技改扩建项目","利用原有厂房实施技改扩建，购置氮化铝陶瓷基板生产线、氧化铝陶瓷基板生产线及其它配套设备，年增产高性能陶瓷基板产品65万平方米",15000,7000,5950,{"v":0.85,"d":"85.00%"},"进行设备定制，部分进行安装","正常","经济开发区"]
[140,"华清格瑞新产业园","用地63.3亩，总建筑面积6.8万平方米，建设厂房、宿舍，吸引高端食品制造企业入驻，购置自动化生产线，年产休闲食品4500吨",40000,2000,2050,{"v":1.025,"d":"102.50%"},"进行方案设计","正常","经济开发区"]
[141,"新塘鞋服数智微产业园","用地53.2亩，总建筑面积10万平方米，建设标准厂房、办公楼、宿舍楼",26300,3500,3360,{"v":0.96,"d":"96.00%"},"已进场桩基施工","正常","经济开发区"]
[142,"五里园低效用地盘活项目","包括明辉轻工、公元食品、凤竹纸品、夜视明反光等数家企业低效用地盘活",200000,47500,40000,{"v":0.8421052631578947,"d":"84.21%"},"明辉轻工、公元食品、凤竹纸品等企业进行项目盘活方案论证","正常","经济开发区"]
[143,"御金物流产业园","用地92亩，总建筑面积16.5万平方米，建设物流仓库、综合楼、配电房，购置自动化分拣系统集成，定制国际物流一站式服务平台系统",38000,10000,10000,{"v":1,"d":"100.00%"},"正在主体建设","正常","经济开发区"]
[144,"经济开发区职业技能提升中心项目","用地13亩，总建筑面积3.9万平方米，建设培训大楼及公寓",30000,1500,1800,{"v":1.2,"d":"120.00%"},"入驻产教二期，目前已揭牌投用","正常","经济开发区"]
[145,"嗨点食品年产糖果500吨一期项目","用地9.6亩，总建筑面积2.1万平方米，建设厂房、综合楼，购置食品包装机100台，年产糖果500吨",15000,3000,2850,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"正在进行主体施工","正常","经济开发区"]
[146,"有零有食数字化转型及研发项目","总建筑面积1000平方米，建设标准化冻干食品研发中心，配置实验室、研发室、研发设备等相关设施",10000,3000,2850,{"v":0.95,"d":"95.00%"},"项目已完成调试并投用","正常","经济开发区"]
[147,"晋江经济开发区标准厂房与基础配套设施（二期）项目","总建筑面积50.6万平方米，建设现代服饰一体化标准厂房、高端装备智造标准厂房、人才公寓、污水处理厂及配套设施；建设园区路网31.5公里",230099,70000,65000,{"v":0.9285714285714286,"d":"92.86%"},"标准厂房项目正在进行主体工程，完成部分道路用地手续， 英林园振华路、金井园海山路、山埔路等道路工程已开工建设。","正常","经济开发区"]
["合计",null,null,12853850,2035000,1938860,{"v":0.9527567567567568,"d":"95.28%"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}